## 约定
约定
与项目相关费用一律采用AA制
如因个人原因可在任务交接后无理由退出项目

## 项目费用
产生日期 | 费用 | 说明 | 付款人 | AA
ios develop account

## 需求列表
需求分类 | 需求编号 | 需求名称 | 需求描述
室内定位（R-IL） | R-IL-INDOORMAP | 室内地图 | 1.提供商场各层地图。 2.在地图中能够识别店铺名称。
| R-IL-INDOORLOCATION | 室内定位 | 在地图中显示当前位置。
| R-IL-PARKLOCATION | 停车场汽车定位 | 1.记录停车位置。 2.并能够在地图上显示停车位置。
| R-IL-INDOORCALL | 停车场遇险报警 | 1.向商场物业发出报警，要求协助。 2.要求报警方式准确便捷。
室内导航(R-IN) | R-IN-INDOORNAVIGATION | 目标位置导航 | 1.计算当前位置与目标位置的最佳路径。 2.在地图上显示路径信息。 3.根据客户端的位置变化进行实时定位。
信息推送(R-NP) | R-NP-MMESSAGEMAINTAINANCE | 商场热门信息维护 | 编辑商场热门信息。
| R-NP-MMESSAGEPUSH | 商场热门信息推送 | 1.对进入商场的客户实时推送最新的热门信息。 2.不能对商场内已收到实时热门信息的客户重复推送。 3.支持用户主动、重复查看最新的实时热门信息。
| R-NP-SMESSAGEMAINTINANCE | 附近商铺信息维护 | 编辑店铺热门信息
| R-NP-STOREMESSAGEPUSH | 附近商铺信息推送 | 1.对经过商铺的客户实时推送最新的店铺信息推送。 2.用户可以主动、重复查看最新的实时店铺信息。

## 功能列表
需求编号 | 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 工作量（人天）
R-IL-INDOORMAP | F-IL-INDOORMAP-01 | 地图绘制 | 使用业界标准地图制作工具绘制地图 | 3
| F-IL-INDOORMAP-02 | 关键点标记 | 在地图上标记热点位置 | 1
| F-IL-INDOORMAP-03 | 地图展现 | 在IOS设备上展现地图 | 1
| F-IL-INDOORMAP-UT | Unit Test
R-IL-INDOORLOCATION | F-IL-INDOORLOCATION-01 | 最近热点识别 | 识别附近热点并获取位置、标识信息
| F-IL-INDOORLOCATION-02 | 热点位置请求 | 使用热点信息访问服务器获取热点位置信息
| F-IL-INDOORLOCATION-03 | 热点位置查询服务 | 根据热点标识查询对应热点对应位置信息
| F-IL-INDOORLOCATION-04 | 标记热点位置 | 根据热点位置信息在地图中标记位置
| F-IL-INDOORLOCATION-UT | Unit Test
| F-IL-INDOORLOCATION-ST | Assembly Test
R-IL-PARKLOCATION
R-IL-INDOORCALL
R-IN-INDOORNAVIGATION
R-NP-MMESSAGEMAINTAINANCE
R-NP-MMESSAGEPUSH
R-NP-SMESSAGEMAINTINANCE
R-NP-STOREMESSAGEPUSH | F-NP-STOREMESSAGEPUSH-01 | 店铺信息获取 | 根据热点标识访问店铺信息服务获取店铺最新信息
| F-NP-STOREMESSAGEPUSH-02 | 店铺信息展现 | 展现店铺信息服务返回的店铺信息 | 2
| F-NP-STOREMESSAGEPUSH-03 | 店铺信息查询服务 | 根据热点信息查询对应店铺的最新推送消息
| F-NP-STOREMESSAGEPUSH-UT | Unit Test

## 整体发布计划
发布编号 | 发布功能 | 发布日期 | 内部提交版本 | 可推广版本
V0.1 | F-IL-INDOOFMAP-01 | 2014-08-30
F-IL-INDOOFMAP-02
F-IL-INDOOFMAP-03
F-IL-INDOOFLOCATION-01
F-IL-INDOOFLOCATION-02
F-IL-INDOOFLOCATION-03
F-IL-INDOOFLOCATION-04
F-IL-INDOOFLOCATION-05
F-NP-STOFEMESSAGEPUSH-01
F-NP-STOFEMESSAGEPUSH-02
F-NP-STOFEMESSAGEPUSH-03
V0.2 |  | 2014-09-14
V0.3 |  | 2014-09-29
V0.4 |  | 2014-10-18
V1.0 |  | 2014-11-02
Formulas:
发布日期 = SUM([发布日期, row above]+15)

## 迭代 1
迭代计划时间 |  | 迭代计划结束时间 |  | 迭代实际开始时间 |  | 迭代实际结束时间
对应版本 | 功能列表 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 负责人
V0.1 | F-IL-INDOOFMAP-01 |  |  |  |  | 宋刚
| F-IL-INDOOFMAP-02 |  |  |  |  | 宋刚
| F-IL-INDOOFMAP-03 |  |  |  |  | 宋刚
| F-IL-INDOOFMAP-UT |  |  |  |  | 马晨亮
| F-IL-INDOOFLOCATION-01 |  |  |  |  | 马晨亮
| F-IL-INDOOFLOCATION-02 |  |  |  |  | 马晨亮
| F-IL-INDOOFLOCATION-03 |  |  |  |  | 沈议、徐实
| F-IL-INDOOFLOCATION-04 |  |  |  |  | 马晨亮
F-NP-STOFEMESSAGEPUSH
| F-IL-INDOOFLOCATION-UT |  |  |  |  | ALL
| F-IL-INDOOFLOCATION-ST |  |  |  |  | ALL
| Review |  |  |  |  | ALL
| Adjustment Buffer |  |  |  |  | ALL